## Тест-план
Наименование проекта: Авито | Введение | Окружение
Дата начала: 24.08.2023 Дата сдачи: 31.08.2023 | Целью данного тест-плана является описание процесса тестирования функциональности <Избранное> интернет-сервиса https://www.avito.ru. Функциональность предоставляет пользователю при поиске добавлять понравившиеся найденные товары в отдельный список, именуемый в рамках платформы как “Избранное”. После окончания поиска пользователь может обратиться к нему для просмотра сохранённых объявлений. | OS: Windows 10 и выше, macOS Browser: Google Chrome (последняя стабильная версия, на момент написания 116.0.5845.141) | Тест-кейсы по проверке функциональности находятся на втором листе документа
Будет выполнено | Критерии начала тестирования | Риски и непредвиденные обстоятельства
1. Фукнциональное тестирование 2. Регрессионное тестирование 3. Планирование автоматизации | 1. Получение всех существующих на текущий момент тест-кейсов по тестируемой функциональности 2. Получение документации (при наличии) по тестируемой функциональности 3. Анализ требований к тестируемой функциональности 4. Наличие написанных тест-кейсов | 1. Возможно нарушения сроков выполнение работ по причине отсутствия должного опыта сотрудников, работающих на проекте. Рекомендуется составлять ежедневную отчётность для анализа сроков выполнения работ, либо получение обратной связи о текущем состоянии работы другим способом 2. Возможно нарушение сроков из-за изменения приоритетов во время выполнения работ по данному тест-плану. Все изменения хода запланированных работ должны фиксироваться в настоящем тест плане с датой и причиной изменения.
Не будет выполнено | Критерии окончания тестирования
1. Кроссбраузерное тестирование 2. Тестирование в мобильной версии 3. Юзабилити тестирование 4. Тестирование безопасности 5. Нагрузочное тестирование | 1. Все тест-кейсы успешно пройдены 3. Заведены баг-репорты на все обнаруженные дефекты 2. Отсутствуют blocker-дефекты и critical-дефекты, остальные ошибки исправлены или клиентом одобрено ниличие их в релиз-версии 3. Проект одобрен QA Lead и готов к релизу 4. Определён список тест-кейсов, подлежащих автоматизации, из составленных во время тестирования

## Тест-кейсы
Предусловие для всех тестов: 1) открыта страница https://www.avito.ru/, 2) пользователь не авторизован, 3) в секции <Избранное> нет добавленных объявлений, Тест-кейсы FV1, FV2 проходятся для всех тестовых наборов |  |  | Окружение для всех тестов: 1) браузер Google Chrome Версия 116.0.5845.141 (на 30 августа 2023 года) 2) Тестируемая версия сайта - десктоп-версия |  | Тестовые наборы: 1) (Кат1) Транспорт, (Кат2) Недвижимость, (Кат3) Работа 2) (Кат1) Услуги, (Кат2) Личные вещи, (Кат3) Для дома и дачи 3) (Кат1) Запчасти и аксессуары, (Кат2) Электроника, (Кат3) Хобби и отдых 4) (Кат1) Хобби и отдых, (Кат2) Животные, (Кат3) Бизнес и оборудование
ID | Приоритет | Наименование | Шаг | Описание шага | Ожидаемый результат | Статус
FV1 | High | Добавление объявления со страницы объявления | 1 | Нажать на кнопку <Все категории> в хедере сайта | Открыто выпадающее меню с категориями поиска | Успешно
|  |  | 2 | В открывшемся меню выбрать любую подкатегорию для категории <Кат1> | Открыта страница поиска с выбранной подкатегорией | Успешно
|  |  | 3 | Открыть любое объявление со страницы поиска | На новой вкладке открыта страница выбранного объявления | Успешно
|  |  | 4 | На странице объявления нажать кнопку <Добавить в избранное> | 1) На 5-7 секунд появляется всплывающее уведомление "Добавлено в избранное" 2) Изменена надпись нажатой кнопки на "В избранном" | Успешно
|  |  | 5 | Повторить шаги 1-5 для категорий <Кат2> и <Кат3> | Ожидаемый результат для повторных шагов такой же | Успешно
|  |  | 6 | Перейти в секцию <Избранное> нажатием на кнопку в виде сердца в хедере сайта | 1) Открыта страница https://www.avito.ru/favorites 2) Все добавленные ранее объявления находятся в списке 2) Выбран фильтр "сначала недавнее" | Успешно
FV2 | High | Добавление объявлений со страницы поиска | 1 | Нажать на кнопку <Все категории> в хедере сайта | Открыто выпадающее меню с категориями поиска | Успешно
|  |  | 2 | В открывшемся меню выбрать любую подкатегорию для категории <Кат1> | Открыта страница поиска с выбранной подкатегорией | Успешно
|  |  | 3 | На странице поиска нажать кнопку <Добавить в избранное> (в форме сердечка, справа от объявления) у любого из объявлений | 1) На 5-7 секунд появляется всплывающее уведомление "Добавлено в избранное" 2) Цвет сердечка меняется на красный | Успешно
|  |  | 4 | Повторить шаги 2-4 для категорий <Кат2> и <Кат3> | Ожидаемый результат для повторных шагов такой же | Успешно
|  |  | 5 | Перейти в секцию <Избранное> нажатием на кнопку в виде сердца в хедере сайта | 1) Открыта страница https://www.avito.ru/favorites 2) Все добавленные ранее объявления находятся в списке 2) Выбран фильтр "сначала недавнее" | Успешно
FV3 | High | Проверка сохранения объявлений после закрытия страницы браузера | 1 | Выполнить шаги 1-6 тест-кейса ID #FV1 для тестового набора №2 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Закрыть страницу (https://www.avito.ru/favorites) | Страница закрыта | Успешно
|  |  | 3 | Заново открыть закрытую страницу в браузере | 1) Страница открыта 2) Все добавленные на предыдущих шагах объявления находятся в списке | Успешно
FV4 | Low | Переход в секцию Избранное по ссылке во всплывающем уведомлении на странице объявления | 1 | Выполнить шаги 1-5 тест-кейса ID #FV1 для тестового набора №3 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница выбранного объявления | Успешно
|  |  | 2 | Во всплывающей подсказке перейти по ссылке "в избранное" | Открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
FV5 | Low | Переход в секцию Избранное по ссылке во всплывающем уведомлении на странице поиска | 1 | Выполнить шаги 1-4 тест-кейса ID #FV2 для тестового набора №4 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница поиска объявлений | Успешно
|  |  | 2 | Во всплывающей подсказке перейти по ссылке "в избранное" | Открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
FV6 | Low | Переход в секцию Избранное из виджета Избранное | 1 | Выполнить шаги 1-5 тест-кейса ID #FV2 для тестового набора №1 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Перейти на страницу https://www.avito.ru/ | Открыта страница https://www.avito.ru/ | Успешно
|  |  | 3 | В правом верхнем углу нажать на кнопку <Все избранные> (Расположение: под секцией с заголовком Избранное и первыми тремя позициями, добавленными в избранное) | Открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
FV7 |  | Проверка сортировки добавленных объявлений по фильтрам <Сначала дороже>, <Сначала дешевле> | 1 | Выполнить шаги 1-6 тест-кейса ID #FV2 для тестового набора №2 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе | Успешно
|  |  | 2 | Выбрать фильтр <Сначала дороже> на странице с объявлениями | Изменён порядок объявлений в соответствии с уменьшением цены | Успешно
|  |  | 3 | Выбрать фильтр <Сначала дешевле> на странице с объявлениями | Изменён порядок объявлений в соответствии с увеличением цены | Успешно
FV9 |  | Удаление объявления из Избранного на странице объявления | 1 | Выполнить шаги 1-6 тест-кейса ID #FV2 для тестового набора №4 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Перейти на страницу первого объявления из списка | Открыта страница выбранного объявления | Успешно
|  |  | 3 | Нажать на кнопку <В избранном> | 1) На 5-7 секунд появляется всплывающее уведомление "Удалено из избранного" 2) Изменена надпись нажатой кнопки на "Добавить в избранное" | Успешно
|  |  | 4 | Перейти в секцию <Избранное> нажатием на кнопку в виде сердца в хедере сайта | 1) Открыта страница https://www.avito.ru/favorites 2) В списке отсутствует удалённое объявление | Успешно
FV10 |  | Удаление объявления из Избранного на странице поиска | 1 | Выполнить шаги 1-6 тест-кейса ID #FV2 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Перейти на страницу поиска, для первого объявления | Открыта страница поиска, напротив добавленного в Избранное объявления находится красное сердечко | Успешно
|  |  | 3 | Нажать на кнопку <В избранном> (в форме сердечка, справа от объявления) | Внешний вид кнопки соответствует недобавленному в Избранное объявлению (контурная синяя линия в виде сердца) | Успешно
|  |  | 4 | Перейти в секцию <Избранное> нажатием на кнопку в виде сердца в хедере сайта | 1) Открыта страница https://www.avito.ru/favorites 2) В списке отсутствует удалённое объявление | Успешно
FV11 |  | Удаление объявления из Избранного на странице https://www.avito.ru/favorites | 1 | Выполнить шаги 1-6 тест-кейса ID# FV2 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Нажать на кнопку в виде сердца справа от первого добавленного объявления | Внешний вид кнопки соответствует недобавленному в Избранное объявлению (контурная синяя линия в виде сердца) | Успешно
|  |  | 3 | Перезагрузить страницу | В списке отсутствует удалённое объявление | Успешно
FV12 |  | Удаление объявления из Избранного с помощью виджета Избранное | 1 | Выполнить шаги 1-5 тест-кейса ID #2 | Ожидаемый результат соответствует шагам описанным в тест-кейсе, открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 2 | Перейти на страницу https://www.avito.ru/ | Открыта страница https://www.avito.ru/favorites | Успешно
|  |  | 3 | В правом верхнем углу в секции виджета <Избранное> нажать на сердечко у первого объявления в списке | Внешний вид кнопки соответствует недобавленному в Избранное объявлению (контурная синяя линия в виде сердца) | Успешно
|  |  | 4 | Перейти в секцию <Избранное> нажатием на кнопку в виде сердца в хедере сайта | В списке отсутствует удалённое объявление | Успешно
FV13 |  | Проверка наличия информационного сообщения при отсутствии объявлений | 1 | Перейти на страницу https://www.avito.ru/favorites | 1. Открыта страница https://www.avito.ru/favorites 2. В списке нет объявлений 3. Отображается сообщение "Если вы нашли что-то интересное, нажмите «Добавить в избранное» в объявлении или на сердечко в результатах поиска." | Успешно
Негативные проверки
FV14 |  | Проверка отсутствия возможности подписаться на профиль продавца для незарегистрированного пользователя | 2 | Перейти на страницу первого отображаемого объявления | Открыта страница объявления | Успешно
|  |  | 3 | Нажать на кнопку <Подписаться на продавца> (Справа под данными продавца) | Открыто окно авторизации | Успешно
|  |  | 4 | Закрыть открывшееся окно авторизации | 1) Открыта страница объявления 2) На кнопке текст <Подписаться на продавца> | Провалено, результат задокументирован
FV15 |  | Проверка отсутствия возможности сохранить поиск для незарегистрированного пользователя | 1 | Нажать на кнопку <Все категории> в хедере сайта | Открыто выпадающее меню с категориями поиска | Успешно
|  |  | 2 | В открывшемся меню выбрать любую подкатегорию для категории <Транспорт> |  | Успешно
|  |  | 3 | Нажать кнопку <Сохранить поиск> на странице поиска (справа перед списком всех объявлений) | Открыто окно авторизации | Успешно
|  |  | 4 | Закрыть открывшееся окно авторизации | 1) Открыта страница поиска 2) Внешний вид элементов такой же, как до нажатия кнопки | Успешно